## Hoja1
Actividades | SEPTIEMBRE | [19 empty] | OCTUBRE
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Analisis
Creacion de tablas
Modificacion de tablas existentes
Integracion de informacion productiva
Pantalla Login
Creacion de plantillas Excel (Look & Fell)
Creacion de plantillas PDF (Look & Fell)
Creacion de plantilla HTML (Correo) (Look & Fell)
Pantalla cotizacion
Pantalla Envio de informacion por correo
Programacion pantilla Excel
Programacion pantilla PDF
Programacion pantilla HTML
Pruebas en ambiente de desarrollo
Solucion de posibles incidencias
Puesta en produccion